Приложение № 4

к постановлению главы

городского округа Богданович

от 19.05.2023 № 853

ПЛАН

апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории городского округа Богданович

| № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети Интернет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | 1 мая 2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в электронной форме | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | МКУ УО ГО Богданович |
| 2 | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта нормативного правового акта администрации ГО Богданович об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | 1 мая 2023 года | Акт утвержден | МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 2.2. Внесение изменений в бюджет муниципального образования / сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | 1 мая 2023 года | Приняты изменения в бюджет муниципального образования / сводную бюджетную роспись | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 2.3. Разработка проекта нормативного правового акта администрации ГО Богданович об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня 2023 года | Акт утвержден | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 2.4. Разработка проекта нормативного правового акта администрации ГО Богданович об утверждении порядка формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 июня 2023 года | Акт утвержден | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 2.5. Разработка проекта нормативного правового акта администрации ГО Богданович об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | До 1 июня 2023 года | Акт утвержден | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 2.6. Разработка проекта нормативного правового акта администрации ГО Богданович об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня 2023 года | Акт утвержден | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 2.7 Разработка проекта нормативного правового акта администрации ГО Богданович об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | Акт утвержден | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 2.8. Разработка проекта нормативно правового акта администрации ГО Богданович об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере | 1 июня 2023 года | Приказ утвержден | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление |
|  |  | 2.9. Разработка проекта нормативного правового акта администрации ГО Богданович об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
| 3 | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено | МКУ УО ГО Богданович, руководители ОО ДО, участвующих в апробации |
|  |  | 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | До 1 июля 2023 года | Материалы подготовлены | МКУ УО ГО Богданович, руководители ОО ДО, участвующих в апробации |
|  |  | 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | По мере необходимости | Консультации проведены | МКУ УО ГО Богданович, руководители ОО ДО, участвующих в апробации |
|  |  | 3.4. Подготовка плана мероприятий уполномоченного органа местного самоуправления администрации ГО Богданович по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 31 мая 2023 года | План мероприятий утвержден | МКУ УО ГО Богданович, руководители ОО ДО, участвующих в апробации |
| 4 | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 1 мая 2023 года, далее - ежегодно до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Руководители ОО ДО, участвующих в апробации |
| 5 | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | До 15 августа 2023 года | Реестр сформирован | МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утвержденного уполномоченным органом местного самоуправления администрации ГО Богданович на 2023 год | До 15 августа 2023 года | Соглашения заключены | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
|  |  | 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы | Руководители ОО ДО, участвующих в апробации |
|  |  | 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 1 сентября 2023 года | Отбор проведен | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович |
| 6 | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Конференция проведена | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович, руководители ОО ДО, участвующих в апробации |
|  |  | 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович, руководители ОО ДО, участвующих в апробации |
| 7 | Оценка результатов апробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ | 2025 год | Информация подготовлена | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович, руководители ОО ДО, участвующих в апробации |
|  |  | 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | Участие обеспечено | Администрация ГО Богданович, Финансовое управление администрации ГО Богданович, МКУ УО ГО Богданович, руководители ОО ДО, участвующих в апробации |