## Лист1
Отчет за второе полугодие 2025 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - Грязновская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
муниципальный округ Богданович
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6605006591
Общий балл: | [5 empty] | 86.13
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 980
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 819
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности | 2025-02-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Информация о местах осуществления образовательной деятельности размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 623508 Свердловская область, Богдановичский район, с.Грязновское, ул. Зарывных, 2 https://b15.uralschool.ru/sveden/common | 2025-01-23
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования | 2025-02-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Информация размещена. https://b15.uralschool.ru/sveden/inter | 2025-01-23
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о международной аккредитации образовательных программ (при наличии) | 2025-02-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Информация размещена. https://b15.uralschool.ru/sveden/inter | 2025-01-23
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адрес электронной почты | 2025-02-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Адрес электронной почты школы указан на сайте https://b15.uralschool.ru/sveden/common | 2025-01-23
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гиперссылку (возможность перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями | 2025-02-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Гиперссылка (возможность перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://b15.uralschool.ru/site/pub?id=375 | 2025-01-23
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций https://b15.uralschool.ru/ | 2025-01-23
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
7 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Обеспечено наличие навигации на каждом этаже здания, поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации. | 2025-01-23
8 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие переносного пандуса | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | В МАОУ - Грязновская СОШ с целью организации доступности услуг для инвалидов используется переносной пандус. | 2025-01-23
9 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие кресла коляски | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Кресло - коляска преобретена. | 2025-01-23
10 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Установлен поручень в санитарно – гигиеническом помещении на первом этаже | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Установлен поручень в санитарно – гигиеническом помещении на первом этаже. | 2025-01-23
11 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Установлен в актовом зале проектор, экран, звуковая аудио аппаратура для дублирования информации для инвалидов по слуху и зрению. | 2025-01-23
12 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в столовой дублирование информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Установлены информационные носители, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-01-23
13 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Установлена программа Deaf Pad Pro программа СУРДОФОН онлайн переводчик. | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Установлена программа Deaf Pad Pro программа СУРДОФОН онлайн переводчик. | 2025-01-23
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (7,14% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать и утвердить инструктажи для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Организована работа по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг, с персоналом школы на тему «повышение уровня доброжелательности» проведены совещание, педагогический совет, встреча с психологом. Разработаны инструктажи для персонала школы. Данные мероприятия проходят с периодичностью 2 раза в год. | 2025-01-23
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (7,14% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Организована работа по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг, с персоналом школы на тему «Повышение уровня доброжелательности» проведены совещание, педагогический совет, встреча с психологом. Разработаны инструктажи для персонала школы. Данные мероприятия проходят с периодичностью 1 раз в квартал. | 2025-01-23
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
16 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (17,86% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях. | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | В МАОУ-Грязновская СОШ разработаны мероприятия направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации утвержден график их проведения. Проведены открытые отчетные мероприятия для родительской общественности; обеспечено участие в конкурсах федерального и регионального уровня; осуществляются на постоянной основе публикации в СМИ и социальных сетях; принимает участие в выездных мероприятиях. Положение о конкурсах Движения Первых от Министерства Просвещения РФ от 31.01.2025 Ссылка на публикацию на официальной страничке школы в вк https://vk.com/wall-178907132_4792 Положение о проведении «Зарницы 2.0» от Министерства Просвещения от 03.03.2025 Ссылка на публикацию на официальной страничке школы в вк https://vk.com/wall-178907132_4676 Положение о проведении «Вызов Первых» от Министерства Просвещения от 03.03.2025 Ссылка на публикацию на официальной страничке школы в вк https://vk.com/wall-178907132_4872 В МАОУ-Грязновская СОШ проведен мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг, в форме анкетирования. | 2025-01-23
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (11,61% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Об изменениях в расписании информирование проходит через электронный дневник, Сферум, родительские собрания | 2025-01-23
18 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (11,61% от общего числа опрошенных респондентов) | Развитие материально-технической базы для комфортных условий пребывания обучающихся с учетом отзывов респондентов (запланировать мероприятия, включив конкретные пожелания респондентов, указанные в листе "Отзывы респондентов") | 2025-12-01 | Чистополов Сергей Михайлович директор | Развивается материально-техническая база школы для комфортных условий пребывания обучающихся. Улучшается материально техническая база учреждения, проведены следующие работы: косметический ремонт рекреации начальных классов, замена мебели в кабинетах начальных классов, замена линолеума в кабинете информатики. По повышению привлекательности МАОУ-Грязновская СОШ реализованы следующие меры: работа в социальных сетях ВК , одноклассники, сайт школы: ведение рубрики новостей «Школьная жизнь» Встречи с родительским комитетом, на родительских собраниях. Проведение совместных мероприятий школа – семья: «Школа- наш дом».. | 2025-06-02
| Директор МАОУ - Грязновская СОШ |  | С.М. Чистополов
Note on D13: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E13: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор