## Лист1
Отчет
за 2-е полугодие 2025 года, по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Богданович
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на информационном стенде в образовательной организации информации о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов | Разместить на информационном стенде в образовательной организации информацию о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) | 2025-02-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Стенды образовательной организации обновлены. Информации о режиме и графике работы образовательной организации размещена на стендах | 2025-02-01
2 | Отсутствие на информационном стенде в образовательной организации информации о контактных телефонах и об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов | Разместить на информационном стенде в образовательной организации информацию о контактных телефонах и об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) | 2025-02-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Стенды образовательной организации обновлены. Информации о контактных телефонах и об адресах электронной почты образовательной организации размещена на стендах | 2025-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Размещены отчеты по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» | 2025-02-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | 2025-02-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | QR-код для оценки качества условий предоставления услуг образовательной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
6 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
7 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Кресло-коляска приобретено | 2025-12-01
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Заказаны тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2025-12-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Планируется установка презентационного оборудования с целью дублирования звуковой и зрительной информации | 2025-12-01
10 | Отсутствие помощи, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Провести инструктаж и обучение сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов, определить и закрепить в должностных инструкциях и распорядительных документах ответственность конкретных работников | 2025-12-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Проведен инструктаж и обучение сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов, определены и закреплены в должностных инструкциях и распорядительных документах ответственность конкретных работников | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,77% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие). | 2025-12-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Проведены инструктажи для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработан и утвержден регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги. | 2025-12-01
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (7,55% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать и утвердить инструкции по соблюдению сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников. Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Разработаны и утверждены инструкции по соблюдению сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников. Организованы и проводятся не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (11,32% от общего числа опрошенных респондентов | Разработать мероприятия для родительской общественности, утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности (день открытых дверей, научно-практическая конференция, День матери, ); участие в муниципальных конкурсах, "Учитель года", "Молодой педагог",конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях: "Смотр строя и песни", "Посвящение в ЮНАРМИЮ" | 2025-12-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Разработаны мероприятия для родительской общественности, утвежден график их проведения. Проводятся открытые отчетные мероприятия для родительской общественности (День открытых дверей для родителей первоклассников, День матери, научно -практическая конференция). Родители (законные преставители) вовлечены в деятельность школы и принимают участие в выездных мероприятиях "Движения Первых". Обучающиеся и педагоги принимают активное участие в муниципальных конкурсах, конкурсах регионального и областного уровня. Публикации о проводимых мероприятиях и результатах участия в конкурсах систематически транслируется в социальных сетях и на сайте школы, а также отдельными публикациями в СМИ. Обучающиеся и педагоги приняли участие в выездных мероприятиях "Смотр строя и песни", "Посвящение в ЮНАРМИЮ". | 2025-12-01
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (3,77% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания, не реже 1 раза в неделю. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания-не реже 4 раз в год | 2025-12-01 | Южакова Елена Александровна директор школы | Обеспечено своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания, не реже 1 раза в неделю. Организовано информирование через электронный дневник, Сферум, МАХ, родительские собрания-не реже 4 раз в год. | 2025-12-01
| Директор школы Южакова Е. А. |  |  | подпись/печать
Note on D9: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E9: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор