## Лист1
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Каменноозерская основная общеобразовательная школа"
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Муниципальный округ Богданович
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6605006658
Общий балл: | [5 empty] | 97.67
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 125
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 98
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адрес электронной почты | 2025-02-01 | Никитина Валентина Владимировна директор | На официальном сайте МАОУ "Каменноозерская ООШ" в разделе "Сведения об образовательной организации" подраздел "Основные сведения» размещен адрес электронной почты | 2025-01-10
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) заключив договор о предоставлении услуг специалиста с ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» | 2025-12-01 | Никитина Валентина Владимировна директор | Заключен договор с ГАУ "ЦСПСиД г.Богдановича" о предоставлении услуг специалиста | 2025-05-27
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 | Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,23% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия для родительской общественности и утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности: день матери, день отца, туристический слет, слёт волонтёров «Доброе сердце»; участие в конкурсах муниципального, федерального и регионального уровня участие педагогов в региональных конкурсах "Грани Талантов", "Учитель года России", "Молодой учитель"; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях (районный «Смотр строя и песни», «Слет движения первых», «Посвящение в ЮНАРМИЮ»). | 2025-12-01 | Никитина Валентина Владимировна директор | Разработали мероприятия для родительской общественности и утвердили график их проведения. Провели открытые отчетные мероприятия для родительской общественности: день матери, день отца, туристический слет, слёт волонтёров «Доброе сердце»; поучаствовали в конкурсе "Грани Талантов"; "Учитель года России"; региональном конкурсе проекта «Навигаторы детства» «Вдохновляй и действуй»;размещаем публикации в СМИ и социальных сетях; участвуем в выездных мероприятиях "Слет движения первых". | 2025-12-02
| Директор МАОУ "Каменноозерская ООШ" | В.В.Никитина