## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Коменская средняя общеобразовательная школа
(наименование образовательной организации)
за второе полугодие 2025 года
Муниципальный округ Богданович
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6605006231
Общий балл: | [5 empty] | 95.41
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 378
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 303
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | Размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2021 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2021 году | 2025-02-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | Размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2021 году | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
3 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-12-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | Установлены знаки: «Парковка» (6.4) и «Инвалиды» (8.17) на территории школы | 2025-06-02
5 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | В туалетной комнате на 1 этаже установлен поручень | 2025-09-01
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование информации для инвалидов по слуху и зрению звуковой | 2025-12-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | Приобретен телевизор для дублирования для инвалидов по слуху и зрению | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (3,16% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие). | 2025-12-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | Проведены инструктажи 1 раз в квартал для работников обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики. Разработан и утвержден регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие). | 14.04.2025
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (5,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | Проводены 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 14.04.2025
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
9 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,16% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия для родительской общественности, утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности: общешкольные родительские собрания, дни открытых дверей; День матери, туристический слет, участие в муниципальных конкурсах "Учитель года", "Молодой педагог", публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях: Смотр строя и песни, Слет волонтеров "Доброе сердце" | 2025-12-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | Проведены открытые мероприятия для родительской общественности: общешкольные родительские собрания, дни открытых дверей; День матери, туристический слет, участие в муниципальных конкурсах "Учитель года", публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях: Смотр строя и песни, Слет волонтеров "Доброе сердце" | 2025-12-01
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,21% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания, не реже 1 раза в неделю. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | Ежденевно публикуется расписание занятий на следующий день в госпаблике в ВК, в родительских и классных группах в Сферуме. | 10.01.2025
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать дополнительные зоны отдыха для обучающихся | 2025-12-01 | Желнина Людмила Дмитриевна директор | Приобретены и установлены дополнительно 6 скамеек в холле школы и в рекреациях на 1 этаже | 2025-01-10
| Директор МАОУ Коменской СОШ |  | Л.Д.Желнина
Note on D21: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E21: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор