## Лист1
Отчет за второе полугодие 2025 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полдневская основная общеобразовательная школа»
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Муниципальный округ Богданович
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6605006626
Общий балл: | [5 empty] | 94.69
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 442
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 359
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-01-02 | Смолина Евгения Андреевна и.о директора | Размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru | 2025-01-02
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Смолина Евгения Андреевна и.о директора | Обеспечено наличие навигации, размещены на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-03-21
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-12-01 | Смолина Евгения Андреевна и.о директора | Организовано специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-09-10
4 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Смолина Евгения Андреевна и.о директора | Приобретено сменное кресло-коляска | 2025-02-16
5 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Смолина Евгения Андреевна и.о директора | Приобретена индукционная петля и обеспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-10-01
6 | Отсутствие помощи, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Провести инструктаж и обучение сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов, определить и закрепить в должностных инструкциях и распорядительных документах ответственность конкретных работников | 2025-12-01 | Смолина Евгения Андреевна и.о директора | Приказом № 33/1 от 12.02.2025 назначен ответственный сотрудник за организацию работы по обеспечению в организации доступности объекта и предоставляемых услуг, а также за организацию инструктажа персонала.Проведены инструктажи сотрудников по вопросам обеспечения доступности организации для инвалидов. | 2025-02-12
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7 | Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
8 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,85% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия для родительской общественности, утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; день открытых дверей, День матери, День отца, родительские собрания,участие в муниципальных конкурсах "Учитель года", "Молодой педагог" федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях, Смотр строя и песни. | 2025-12-01 | Смолина Евгения Андреевна и.о директора | Разработан план мероприятий для родительской общественности, утвержден график их проведения. В феврале 2025г проведен день открытых дверей для будущих первоклассников,в рамках Дня Матери проведено общешкольное мероприятие. Совместно с Казачьем дозором проведено общешкольное мероприятие ко дню Отца. Педагог школы принял участие в муниципальном конкурсе "Учитель года". Публикации о проведенных мероприятиях публикуются в соц.сети в ВКонтакте и сайте ОО. В мае 2025 года команда школы приняла участие в конкурсе "Солдатская звезда" | 2025-05-10
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5,77% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать дополнительные зоны отдыха для обучающихся, провести косметические ремонты кабинетов | 2025-12-01 | Смолина Евгения Андреевна и.о директора | Проведен косметический ремонт кабинетов ОО. Организована зона отдыха в ЦДИ | 2025-06-10
и.о. директора Е.А. Смолина